ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Wodzisławski

ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śl.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

Gorzyce, lipiec 2014r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Dział I 	Instrukcja dla Wykonawców

Dział II 	Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1     Projekty architektoniczno-budowlane pn. „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.”                                     (branża budowlana, elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 2     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

(część ogólna, branża budowlana, elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 3      Przedmiary robót (branża budowlana, elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 4      Wzór umowy;

załącznik nr 5      Wzór harmonogramu finansowo – rzeczowego robót.

Dział III	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

załącznik nr 3    	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej;

załącznik nr 4 	Wykaz wykonanych robót budowlanych;

załącznik nr 5     	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

załącznik nr 6	Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dział I

Instrukcja dla Wykonawców

- Informacje o zamawiającym

Zamawiającym jest:

Powiat Wodzisławski

ul.Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śl.

Postępowanie prowadzone jest przez:

Dom Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II

ul. Bogumińska 22

44-350 Gorzyce

tel.			32  4511 225  lub 32 4511232

faks		           32  4511 232 wew.310

## Tryb postępowania

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5.186.000 euro dla robót budowlanych, przy udziale komisji przetargowej.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp.

- Zamówienie finansowane jest ze środków PFRON oraz własnych zamawiającego.

### Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji łazienek w DPS im. Papieża Jana        Pawła II w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22.

Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym.

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z dnia 27 listopada 2013r.

2.  Zakres robót obejmuje:

1) Roboty ogólnobudowlane

a) roboty demontażowe:   Demontaż istniejącego wyposażenia,   skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych,  skucie istniejącej posadzki z płytek,  wywóz gruzu z terenu ośrodka,  wykucie z muru istniejących drzwi wejściowych do pomieszczeń ubikacji,

b)  obsadzenie nowej stolarki drzwiowej,   wykonanie nowych podkładow z tynku cementowego pod izolację pionową ścian,   wykonanie przeciwwodnej izolacji pionowej ścian i poziomej posadzki, licowanie ścian płytkami, wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych, roboty wod-kan, zabudowanie elementow białego montażu, zabudowanie nowych kratek wentylacyjnych i wentylacji mechanicznej, podłączenie osprzętu elektrycznego ( po wykonaniu niezbędnych przerobek instalacji elektrycznej).

3.  Inne obowiązki wykonawcy:

  - opracowanie planu BIOZ,

  - zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją 
      po zakończeniu robót,

  - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, według wzoru stanowiącego załącznik 
      nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ,

  - wykonanie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

  - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wykonanych elementów,

Koszty ww. prac pokrywa wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy, bez ich wyodrębniania 
w kosztorysie ofertowym.

4.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ.

6.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 
48 miesięcy (gwarancją muszą zostać objęte roboty budowlane wraz z zabudowanymi materiałami oraz urządzeniami) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7.  Nomenklatura wg CPV

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	 – CPV 45111000-8

Rożne specjalne roboty budowlane		 - CPV 45262600-7;

Roboty rozbiorkowe				 - CPV 45111300-1,

Roboty w zakresie stolarki budowlanej		 - CPV 45421000-4

Roboty murarskie i murowe			 - CPV 45262500-6

Instalowanie przegrod				 - CPV 45421141-4

Tynkowanie					 - CPV 45410000-4

Kładzenie nawierzchni				 - CPV 45432112-2

Roboty malarskie				 – CPV 45442100-8

Instalacyjne roboty elektrotechniczne		 - CPV 45315100-9

Roboty sanitarne				 - CPV 45232460-4

Instalacje centralnego ogrzewania		 - CPV 45331100-7

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych -CPV 45331200-8

IV.   Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż      od dnia 01.09.2014 do 30 września 2016 z podziałem  na poszczególne etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym .

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – mając na uwadze przedmiot zamówienia warunek ten nie znajduje zastosowania w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy);

  - posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienia , którego przedmiotem było wykonanie robót remontowych budynku  na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, uwzględniających roboty ogólnobudowlane,(układanie płytek podłogowych i ściennych-minimum 1500 m2), elektryczne  i wodno-kanalizacyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej:

      - jedną  osobą,  która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ,

      - jedną osobą, która będzie  pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi ,

      - jedną osobą, która będzie  pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
i wentylacyjnych ,

Wskazane osoby muszą posiadać aktualną przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

5)     sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,

których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 1 musi spełnić co najmniej jeden z tych podmiotów lub mogą spełnić je łącznie. Warunki określone w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z tych podmiotów oddzielnie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

##### VI.  Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 rozdział V SIWZ wykonawca winien załączyć do oferty:

        - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do oferty;

2)    wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy „Wykaz wyko                 nanych robót budowlanych” – wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty (w wykazie należy określić rodzaj - zakres rzeczowy wykonanych robót, który powinien odpowiadać swoim rodzajem i zakresem wymaganiom zamawiającego określonym w pkt 1 ppkt 2) rozdziału V działu I SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenia,

b) inne dokumenty -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

Uwaga 1: Pod pojęciem najważniejszych robót budowlanych zamawiający rozumie roboty  budowlane  w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 1 ppkt 2) rozdziału V SIWZ) - należy więc wykazać i przedłożyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie i zakresie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Uwaga 2:  W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy „Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kadra kierownicza)” (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa w pkt 1 ppkt 4) rozdziału V SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty.

Uwaga 3: W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1 rozdziału V SIWZ (warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków), wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jednoznacznie i bezspornie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego lub kogo konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, a także w przypadku udostępnienia wiedzy 
i doświadczenia zawierać również informacje w jaki sposób wykonawca będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia z wiedzy i doświadczenia podmiotu udostępniającego. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt 1 rozdziału V SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

          - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert;

4)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego        Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

          - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2d przedłożyć wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył informację o przynależności do grupy kapitałowej, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do oferty i podał wykaz wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Powyższy dokument należy złożyć w oparciu o następujące definicje określone w ustawie z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. nr 50, poz.331 ze zm.):

  - grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to  wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

  - przedsiębiorca, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
tj. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także:

    - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi 
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

    - osoba fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

    - osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

    - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

- przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

          - Dokumenty podmiotów zagranicznych niezbędne do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2) – 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,               że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Daty wystawienia dokumentów odpowiednio, jak w ppkt 1) i 2) powyżej.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz                          z tłumaczeniem na język polski.

- Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy należy również załączyć:

- Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – zał. nr 6 do oferty (jeżeli wykonawca nie zastrzega w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest wymagane dołączenie niniejszego załącznika),

2)   Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej

3) Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej,

4)  W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt 5 Rozdziału X SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia.

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

- wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z rozdz. VI pkt 5 ppkt 3) SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga 4:     pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (ppkt 1) i 2)) może wynikać albo 
  z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających  
  wspólnie ofertę;

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:

  - każdy z osobna – dotyczące ich dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 1) – 4) SIWZ;

Uwaga 5: w przypadku spółek cywilnych:

- dokumenty określone w rozdziale VI pkt 2 ppkt 3) - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć  zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),

- dokumenty określone w rozdziale VI pkt 2 ppkt 4) – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.

  - informację o przynależności do grupy kapitałowej - dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 składa każdy z osobna lub pełnomocnik odrębnie dla każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - wspólnie - oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2) - 4) SIWZ, wystawione na tego z wykonawców, który spełnia warunek;

Uwaga 6:  wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu postawionych w SIWZ);

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) SIWZ wykonawcy składający ofertę wspólną składają łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie przez pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z wykonawców odrębnie;

  - wadium – wnosi pełnomocnik (lider) lub jeden z podmiotów występujących wspólnie;

  - formularz oferty i pozostałe załączniki do oferty, które podpisuje pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## 3.   W przypadku, gdy jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży jednocześnie własną ofertę lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie, wszystkie oferty z udziałem tego podmiotu zostaną odrzucone.

4.   Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

5.   W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub spółce cywilnej zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy, regulującej współpracę tych podmiotów.

##### Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót, usług lub dostaw podwykonawcom pod warunkiem, że podwykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej części zdania. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio pkt 7b Formularza oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust 1 ustawy, zamawiający wymaga, oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego rozdziału.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach z Podwykonawcą. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości całości zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego rozdziału, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego rozdziału, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 do 10 oraz 14 i 15 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami, w tym  z tytułu należnego im wynagrodzenia. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu całości kwoty wpłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z wszelkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty, o której mowa wyżej, z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne.

- Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Wykonawca przedstawi      Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót          określonych w projekcie umowy. Każdy projekt umowy, a po zaakceptowaniu – umowa,  muszą zawierać                  w szczególności :

1) zakres robót przewidziany do wykonania -  przedmiot umowy z Podwykonawcą  musi być tożsamy z  zakresem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ;

2) termin(y) realizacji - termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny                          z terminem wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) spełnienie przez Podwykonawcę względem Zamawiającego zobowiązań związanych z rękojmią za wady i gwarancją jakości na zasadach analogicznych jakie obowiązują miedzy Wykonawcą a  Zamawiającym -okres  gwarancji nie może  być  krótszy niż okres  gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; Podwykonawca złoży pisemne oświadczenie  Zamawiającemu o udzielonej gwarancji; okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy ,

4) postanowienia dotyczące materiałów do realizacji zadania - parametry techniczne, jakościowe materiałów oraz  urządzeń nie mogą być gorsze niż przyjęte w dokumentacji technicznej ;

5) postanowienia dotyczące wynagrodzenia i terminu płatności -  wskazany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę  z uwagi na  udokumentowanie Zamawiającemu  przez Wykonawcę uregulowania płatności wobec Podwykonawcy;

6) postanowienie o obowiązku   uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie  umowy  przez Podwykonawcę  z dalszymi Podwykonawcami,

7) postanowienia w zakresie rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania podstawowej umowy,

8) postanowienia w zakresie obowiązku potwierdzenia /dokumentowania uzyskanych należności za zrealizowaną część lub całość przedmiotu umowy.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zamawiający i wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem pkt 2.

- W przypadku wezwania wykonawcy przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz                    z ofertą tj. w formie pisemnej.

- Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Leszek Chlebik

- Zyta Mazur

faks: 32 4511225

- SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: dps.bip.powiatwodzislawski.pl (zamówienia publiczne/ ogłoszenia o przetargach). SIWZ można również uzyskać w biurze St.Administratora w DPS Gorzyce przy ul. Bogumińskiej 22

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zadane pytanie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu skłania ofert, przesyłając treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczając na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert, tj. 04.08.2014r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zapytania należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce.

Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 32 4511232 wew.310

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Wadium

- Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275),

- W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, składającego oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, składającego oświadczenie, iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.

- gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.

- W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego: 03 1560 1094 0000 9250 0000 2394 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty, w przypadku konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego  z wykonawców/pełnomocnika wykonawców.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 12.08.2014r. godz. 10:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ lub wezwania.

- Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne                 z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

- Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

- Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Termin związania ofertą.

      - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

      - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wypełniając Formularz oferty.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być przygotowana zgodnie                     z wymogami SIWZ oraz ustawy Pzp.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony            w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.                   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Potwierdzenie za zgodność z oryginałem musi mieć następującą formę: napis „za zgodność                            z oryginałem”, data poświadczenia i podpis osoby uprawnionej na każdej zapisanej stronie dokumentu.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itd. powinny być parafowane przez wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone                   i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem                  art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Formularz oferty oraz załączniki i inne oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w SIWZ, muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

  - Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II. przy ul. Bogumińskiej 22 w Gorzycach w terminie do dn. 12.08.2014r., do godz. 1000.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie 
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, a także pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12.08.2014r., godz. 1015.”

- W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

- W momencie złożenia tak przygotowanej oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa zamawiającego, zapisany kolejny numer oferty, data i godzina złożenia oferty. W przypadku otrzymania przez zamawiającego oferty po terminie składania ofert, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie wykonawcę oraz zwróci ofertę niezwłocznie.

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje            i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie                  o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z  napisem  „ZMIANA” i  z  powołaniem  się na  numer,  pod  jakim  została zarejestrowana oferta. Koperta oznakowana wyrazem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana. Zawiadomienie o wycofaniu musi być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „WYCOFANIE”. Koperta oznakowana wyrazem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2014r. o godz. 1015 w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II. przy ul. Bogumińskiej 22 w Gorzycach – sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie sesji otwarcia ofert obecnym zostaną odczytane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Na zakończenie sesji otwarcia ofert przewodniczący powiadomi wykonawców o sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

- Oferta jest jawna z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – nazwy tych dokumentów powinny zostać odnotowane w zał. nr 6 do oferty - Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Opis sposobu obliczania ceny

  - Cena ofertowa (z właściwym podatkiem VAT) określona na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, uwzględniającej cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym koszty czynności wykonawcy, o których mowa w pkt 3 Rozdziału III SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

  - Oferowana cena ma formę wynagrodzenia ryczałtowego, jest stała i nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji zamówienia.

  - Oferowana cena powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego w formie uproszczonej. Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako materiał pomocniczy                  w przygotowaniu kosztorysu ofertowego. Każdy wykonawca we własnym zakresie winien ocenić zakres robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymagań zawartych w SIWZ.

  - Kosztorys ofertowy będzie mieć charakter jedynie informacyjno - pomocniczy, gdyż ze względu na przyjęty model wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy mają obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, za z góry określone wynagrodzenie.

  - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty ceny oferty (brutto) i zastosowanej stawki podatku VAT.

  - Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

  - Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę.

  - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

  - Nie będą  również prowadzone żadne negocjacje z wykonawcami.

W związku z rozliczeniem ryczałtowym zamawiający zaleca aby wykonawca dokonał sprawdzenia dokumentacji projektowej i przedmiaru, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

  - Kryteria oraz zasady oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Cena oferty		-		100 %          (1% = 1 pkt)

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV.

Za zaoferowaną cenę, wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg  poniższego wzoru:

Najniższa cena oferowana

-------------------------------- x 100%

Cena oferty badanej

Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

  - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

      - Informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który został dołączony do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II).

      - Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez zamawiającego. Ewentualne zmiany dokonane przez wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez zamawiającego uwzględnione.

      - Zawarcie umowy nastąpi w terminie przewidzianym w art. 94 ustawy Pzp po wniesieniu najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w Rozdziale XVIII SIWZ oraz opłaconej polisy lub innego dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,  na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

      - Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

  - dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym 
(np. pełnomocnictwo),

  - kopię uprawnień budowlanych osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia”- zał. nr 5 do oferty,

  - dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3  wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II SIWZ),

  - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 13                    rozdziału XVIII niniejszej SIWZ.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy (nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy) zamawiający zgodnie                z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny oraz zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

      - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy.

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

- w zakresie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a wykonawca ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty, będzie zmuszony do zmiany tych osób;

- w zakresie ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy o stawkę podatku VAT – zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian;

- w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- w zakresie wprowadzenie podwykonawcy w sytuacji gdy wykonawca na etapie składania ofert zaoferował samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia,

- w sytuacji, gdy nastąpi przekształcenie organizacyjne wykonawcy/zamawiającego lub zmianie ulegnie brzmienie nazwy wykonawcy/zamawiającego;

- w sytuacji, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez „siłę wyższa” rozumie się zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, nie jest one zawinione przez wykonawcę oraz zdarzenie 
to uniemożliwiło realizację robót. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas, w którym wystąpiły utrudnienia w prowadzeniu robót budowlanych, a utrudnienia te zostaną odnotowane w Dzienniku budowy oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku konieczności zmiany rozwiązań technicznych / technologicznych podanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagroziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Wprowadzenie zmian będzie możliwe tylko pod następującymi warunkami:

a)	nie spowodują zmiany ceny i terminu zakończenia zadania;

b)	zostaną zaakceptowane przez projektanta i inspektorów nadzoru;

c)	materiały posiadać będą co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, dobrane w projekcie;

d)	wykonawca na swój koszt naniesie zmiany w dokumentacji projektowej oraz przeprowadzi odpowiednie obliczenia o ile inwestor uzna je za konieczne.

4.   Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Powyższe zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks na pisemny wniosek jednej ze Stron. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,            a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (z podatkiem VAT). Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie w/w zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 
ust. 2 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 03 1560 1094 0000 9250 0000 2394 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania powinno być tak wniesione, aby zachowało ciągłość przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to zgodnie z postanowieniem art. 148 ust 5 ustawy Pzp zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub poręczenia winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie zamawiającego oraz zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty sumy zabezpieczenia na każde żądanie zamawiającego. Zabezpieczenie winno obejmować faktyczny okres wykonywania zamówienia, 
aż do chwili uznania przez zamawiającego, iż zostało ono należycie wykonane.

- Gwarancja lub poręczenie musi być udzielone przez upoważnionego (należycie umocowanego) przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej realizacji stosuje się art. 149 ustawy Pzp.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy Pzp, tj. zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która będzie zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania             o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej są:

1) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,

2) odwołanie,

3) skarga do sądu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość    o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 - 189 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały 
w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

XX. Zamówienia uzupełniające, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

XXI. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXIII.  Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXIV. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Podpisy Komisji Przetargowej:

- Przewodniczący Komisji	- Leszek Chlebik	…………………………………………………..

- Z-ca Przewodniczącego	- Zyta Mazur        	…………………………………………………..

- Członek Komisji:               	- Maria Janeta	…………………………………………………..

- Sekretarz Komisji:	- Edyta Toman	.....................................................

Gorzyce , lipiec 2014 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Ryszard Paweł Nawrocki

Dział II

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1     Projekt architektoniczno-budowlany pn. „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” (branża budowlana,

elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 2     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna,

branża budowlana, elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 3      Przedmiary robót (branża budowlana, elektryczna, sanitarna);

załącznik nr 4      Wzór umowy;

załącznik nr 5      Wzór harmonogramu finansowo – rzeczowego robót.

Załącznik nr 1

Projekty architektoniczno-budowlane „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”.

Wykaz dokumentów (załączonych w plikach PDF):

Załącznik nr 2

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Wykaz dokumentów (załączonych w plikach PDF):

01_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - CZEŚĆ OGÓLNA

02_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA

03_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA

04_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Załącznik nr 3

Przedmiary Robót

Wykaz dokumentów (załączonych w plikach PDF):

01_PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA BUDOWLANA

02_PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA

03_PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

Załącznik nr 4

Wzór umowy.

Załącznik nr 5

Wzór harmonogramu finansowo – rzeczowego robót.

Załącznik nr 4 do

Opisu przedmiotu zamówienia

- WZÓR UMOWY -

UMOWA NR ………………

zawarta w dniu …………………….. 2014r. w Gorzycach pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Bogumińskiej 22, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………

2. …………………………………….

NIP: 647-17-74-514,  REGON: 272193399

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………................................................

z siedzibą w .............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………….	–	........................................

2. ………………………………………....	–	........................................

NIP: ……....................,  REGON: ……................,

zwanym dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”, na podstawie dokumentacji projektowej.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przejęcie obowiązku kierowania budową wraz 
z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB),

- oświadczenia kierownika robót elektrycznych stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem właściwej OIIB,

- oświadczenia kierownika robót sanitarnych stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem właściwej OIIB,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót (rozliczenie ryczałtowe) według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

- umowę regulującą współpracę Wykonawców, którzy zobowiązali się do wspólnego wykonania niniejszej umowy, 1) które stanowią integralną część umowy.

- opłaconą polisę lub inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,  na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram będzie służył do monitorowania przez Zamawiającego postępu robót pod względem rzeczowym i finansowym,

- Wykonawców występujących wspólnie wiąże umowa zawarta w dniu …………., która reguluje ich współpracę. 1)

- Pełnomocnikiem do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanowili ………………………………………………………………………………………………….…1)

- Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. 1)

- Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania niniejszej umowy w całości lub w części od wszystkich wykonawców występujących wspólnie, od kilku z nich lub od każdego 
z osobna. 1)

- Wynagrodzenie Zamawiający wypłaci wykonawcom w proporcjach przez nich uzgodnionych pisemnie, 
w przypadku braku uzgodnienia – w proporcjach równych. 1)

§ 2.

Podwykonawcy

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zaangażuje Podwykonawców w zakresie robót budowlanych: ……………………………………………………………………………………….

(* wpisać zakres robót budowlanych albo

„wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane własnymi siłami Wykonawcy.”)

- Wykonawca następujące części zamówienia (dostawy i usługi) powierzy podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………

- Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamówienia na roboty  budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.5

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni  od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust.6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych  umowach  z Podwykonawcą. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo między Podwykonawcą  i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości określonej w  § 7 ust.1 niniejszej umowy  oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy  umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W  przypadku, o którym mowa w ust.14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż                     określony w ust.5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 do 10 oraz 14 i 15 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami,  w tym  z tytułu należnego im wynagrodzenia. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu całości kwoty wpłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z wszelkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty, o której mowa wyżej, z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne.

§ 3.

Termin wykonania

- Termin wykonania całego przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.09.2014 do 30 września 2016  z zachowaniem terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym

- Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w terminie do 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy.

§ 4.

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

- wprowadzenie i pisemne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania na zasadach określonych w niniejszej umowie,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty przy zachowaniu ustalonych 
w umowie warunków.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, i oddania go Zamawiającemu w terminie  i na zasadach ustalonych w umowie,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 500 000,00 złotych ważną na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz przedkładania potwierdzonych kserokopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu wykonywania niniejszej umowy lub szkód powstałych lub ujawnionych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny, prawidłowość oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres realizacji robót,

- rozpoczęcie robót w ciągu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- prowadzenie dziennika budowy przez cały okres realizacji robót,

- zapewnienie codziennej, stałej obecności kierownika budowy na terenie budowy  potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, a w razie jego nieobecności spowodowanej, np. urlopem wypoczynkowym lub chorobą, zapewnienie obecności kierownika robót potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

- powierzone roboty wykonywać fachowo i sumiennie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi oraz warunkami BHP i p.poż.,

- zapewnienie zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media. Wykonawca zainstaluje na swój koszt podliczniki wody i energii elektrycznej w przypadku zasilania budowy z istniejących, wewnętrznych instalacji budynku lub zawrze umowy o dostawę wody i energii elektrycznej na cele budowlane z dostawcami tych mediów oraz pokryje koszt zużytych mediów,

- zorganizowanie robót w taki sposób, żeby nie utrudniać pracy w DPS, roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- stosowanie przy wykonywaniu robót wyłącznie nowych materiałów budowlanych dobrej jakości, dopuszczonych do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia stosownych dokumentów potwierdzające dopuszczenie materiału do stosowania w budownictwie przed ich wbudowaniem. Dokumenty te będą stanowić załączniki do protokołu odbioru końcowego,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, przepisów ochrony p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie, zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie inspektorowi nadzoru niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed jej zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- w stosunku do Podwykonawców – koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 2)

- zorganizowanie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminów wykonania poszczególnych etapów robót i całego przedmiotu umowy,

- przedstawianie Zamawiającemu próbek materiałów z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed ich użyciem w robotach, celem ich zatwierdzenia,

- świadczenie nieodpłatne usługi serwisowej dla urządzeń, obejmującej okresowe przeglądy i konserwację w terminach i w zakresie wymaganym przez producenta urządzenia do utrzymania warunków gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót do upływu gwarancji na te urządzenia, łącznie z ponoszeniem kosztów za materiały serwisowe,

- wydanie karty gwarancyjnej w formie pisemnej na wykonany przedmiot umowy,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów komunalnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów lub instalacji i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

§ 5.

Ryzyko i odpowiedzialność

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym prowadzenie robót oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, a także pracowników Podwykonawców jak  i dalszych Podwykonawców w przypadku korzystania z ich usług, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami lub w inny sposób związane z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę własności publicznej i prywatnej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6.

Nadzór nad pracami

- Nadzór nad wykonywaniem umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

1)	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w osobie…………………….. uprawnienia bud. nr …………….……… z dnia ........................ OIIB …………,

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  w osobie …………………………. uprawnienia bud. nr ……………… z dnia .................................... OIIB oraz kierowników robót:

1)	Obowiązki kierownika robót elektrycznych będzie sprawować ..………………..………… uprawnienia bud. nr ……………… z dnia .................... OIIB …………………………………………….………,

- Kierownik budowy, kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie – Prawo budowlane oraz niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia właściwej OIIB Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania aktualnego dokumentu Zamawiającemu. 3)

§ 7.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie wynosi :

Kwota brutto…………………………………………………………………………………….…………………………………………

słownie:……………………………………………………………………………………………….……………………………………

w tym kwota netto ……………..…………zł i obowiązujący podatek VAT ……. % w kwocie ………………………zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy, 
a wynikających z uzgodnień, opinii, akceptacji zawartych w dokumentacji technicznej oraz przepisów Prawa budowlanego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w  tym m.in.:

  - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wykonywanych robót (plan BIOZ),

  - sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - przebudowę istniejących urządzeń lub instalacji w przypadku kolizji z realizowanym projektem,

  - wywóz i zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów komunalnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji lub negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na realizację umowy.

- Rozliczenie za wykonane elementy robót odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca wystawi faktury na Dom Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II, 44-350 Gorzyce, ul.Bogumińska 22

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty faktury ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może zbyć przysługujące mu względem Zamawiającego wierzytelności na inny podmiot tylko za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający przyjmie fakturę i zapłaci Wykonawcy należności z nich wynikające, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie roboty, dostawy i usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, które powinne zawierać następujące informacje:

a)podpis osoby upoważnionej reprezentującej Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz dokładną nazwę wraz z adresem Podwykonawcy,

b)okres rozliczeniowy, którego dotyczy,

c)zakres robót, dostaw lub usług  wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

d)jednoznaczne oświadczenie, że w wyniku uzyskanej zapłaty roszczenie wobec Wykonawcy 
       i Zamawiającego zostało zaspokojone,

e)nazwę inwestycji,

f)termin uregulowania płatności,

g)w  razie  potrzeby  kopię  przelewu  na  rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.2)

- Wykonawca odpowiada wobec Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy za zapłatę części wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi  wykonane przez Podwykonawcę, zaś wobec Zamawiającego odpowiada za to, że Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 2)

- W razie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu całości zapłaconej kwoty. W takim przypadku Zamawiający może potrącić zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne. 2)

- Zamawiający dokonuje  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną  Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust.15 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,   jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego  kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                  o którym mowa w ust 13 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty w terminie do 30 dni od dnia zarejestrowania faktury lub rachunku pod warunkiem przedłożenia wraz z fakturą kopii umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z  oryginałem wraz z  potwierdzonym przez odpowiedniego inspektora nadzoru wykonanego zakresu robót, dostaw lub usług.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 8.

Odbiory robót

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe poaszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzecz.-finans.

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

- Odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia ich przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Jeżeli koniec terminu przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Niezależnie od dokonanego wpisu, kierownik budowy zobowiązany jest zawiadomić telefonicznie inspektora nadzoru o gotowości do odbioru tych robót. Wykonanie robót inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy i protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Kontynuacja robót może nastąpić po dokonaniu odbioru z wynikiem pozytywnym.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać dokonania przez Wykonawcę na swój koszt odkrywek elementów robót w celu kontroli jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem.

- Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. Kierownik budowy zgłosi gotowość do odbioru końcowego niezwłocznie po zakończeniu robót i przygotowaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej wpisem do dziennika budowy. Gotowość do odbioru potwierdza inspektor nadzoru  zapisem w dzienniku budowy w ciągu 5 dni od daty wpisu kierownika budowy. Odrębnym pismem Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
z żądaniem wyznaczenia terminu odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Zamawiający zakończy odbiór najpóźniej w 7 dniu licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na ich usunięcie,

- jeżeli Zamawiający dokonał odbioru warunkowego, a wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy wg własnej oceny,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy albo Zamawiający odmówi odbioru i zażąda od Wykonawcy ponownego, prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany protokół odbioru końcowego podpisany przez strony w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Zamawiający dokona odbioru usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę osiągnięcia gotowości do odbioru potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zgodnie z ust. 5. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 1 umowy od daty gotowości do odbioru.

- W przypadku, gdy data osiągnięcia gotowości do odbioru robót, potwierdzona przez inspektora nadzoru w sposób wyżej podany, przekroczy termin określony w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. Nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z ust. 6, a Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie 
z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a.

- Odbiór ostateczny zostanie zwołany przez Zamawiającego przed upływem terminu gwarancji. Odbiór ostateczny będzie dokonany po usunięciu wszystkich wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym. 
Z powyższych czynności spisany będzie protokół jak dla odbioru końcowego. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i dotyczących usuwania wad oraz jest podstawą do zwrotu przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9 ust. 4 
i ust. 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. 2)

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej 
w § 7 ust. 1 umowy, tj. ……………… zł (słownie:………………………................. zł).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ………………………………………………………………........................................................

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

- Zamawiający pozostawi pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci część zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który wynosi 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracane będzie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu – zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy po upływie ostatniego z terminów przewidzianych na jego zwrot.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia bądź niewykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami (w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniądz albo – jeżeli jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, pod rygorem stosowania kary określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b umowy.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9 ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych. Stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

- Okres gwarancji jakości na całość robót objętych przedmiotem umowy (wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia) wynosi 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres gwarancji w przypadku odbioru warunkowego rozpoczyna się od dnia usunięcia wszystkich wad.

- Dokument gwarancyjny (kartę) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego usunięcia wad w ciągu 7 dni licząc od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

2)	w przypadku awarii – stawienia się na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin i usunięcia awarii w trybie pilnym,

3)	do usunięcia wad po terminie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił o wadzie przed upływem tego terminu,

- obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

5.	Zgłoszenie wady przez Zamawiającego nastąpi pisemnie lub za pomocą faksu. Usunięcie wady 	stwierdza się protokołem.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem złej konserwacji lub eksploatacji, uszkodzeń powstałych wskutek kradzieży, wandalizmu, klęsk żywiołowych. W takim przypadku koszty usunięcia szkody nie będą obciążały Wykonawcę.

- Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producenta gwarancji na materiały budowlane i urządzenia spoczywa:

  - w okresie gwarancji i rękojmi – na Wykonawcy,

- po okresie gwarancji i rękojmi – na Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i udostępnienia dokumentu zakupu produktu (faktury VAT), 
a Zamawiający – karty gwarancyjnej wydanej przez producenta lub dystrybutora, ważnej z ww. dokumentem zakupu.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usunięciem wady.

- Strony dokonają corocznych przeglądów gwarancyjnych, a stwierdzone wówczas usterki lub wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy upływa z końcem okresu gwarancji, jeżeli okres ten jest dłuższy od ustawowego terminu rękojmi.

§ 11.

Kary umowne

1.	Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 	tytułów i w podanych wysokościach, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

b)	za niewypełnienie obowiązku określonego w § 9 ust. 9 – w pełnej wysokości	 zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy a niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. umowy.

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą niezapłaconą fakturę,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

i)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usług lub robót  budowlanych w przypadku o którym mowa w § 2 ust.15 - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

j)  	w przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu.

k)	za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 pkt 8 umowy – w wysokości 300 zł za każdy dzień nieobecności na budowie.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego innych niż wskazane 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

b)	za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego robót w terminach określonych 
    w § 8 ust. 6 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1

umowy, za każdy dzień zwłoki,

- Łączna suma kar umownych, które zapłaci Wykonawca, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a),c) i f) nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 umowy. Łączna suma kar umownych, które zapłaci Zamawiający, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy, w terminie do 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty na rachunek wskazany przez stronę w odrębnym piśmie.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może potrącać należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne.

§ 12.

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca w sposób istotny narusza postanowienia umowy, a zwłaszcza wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy;

- Wykonawca opóźnia realizację robót w stosunku do uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót co najmniej o jeden miesiąc;

- pomimo podjęcia przez Wykonawcę środków zaradczych, nie jest prawdopodobne, żeby ukończył zadanie w umówionym terminie;

- Wykonawca wprowadził na budowę Podwykonawców  lub dalszych Podwykonawców bez akceptacji Zamawiającego;

- została ogłoszona upadłość lub otwarto likwidację w stosunku do Wykonawcy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia formy prawnej jego działalności.

- nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania  bezpośrednich  zapłat na sumę  większą niż 5% wartości  niniejszej umowy w sprawie zamówienia  publicznego

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał umowę wadliwie albo sprzecznie z jej postanowieniami, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przerwanych robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia i przedstawiają dla Zamawiającego jakąkolwiek wartość a Zamawiający efekt robót będzie mógł wykorzystać do użytkowania albo dalszego prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do wyceny robót, która oparta zostanie o kosztorys uproszczony załączony do oferty Wykonawcy. Zatwierdzona wartość wykonanych i odebranych  robót przez inspektorów nadzoru będzie stanowić podstawę wystawienia faktury VAT.

§ 13.

Zmiany postanowień umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian, które Zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

2.  Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W przypadku zmiany adresu siedziby, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i wskazania nowego adresu siedziby w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu. W razie niedokonania zawiadomienia uważa się, że korespondencja przesłana na adres wskazany w umowie została skutecznie doręczona. Powyższy obowiązek odnosi się zarówno do okresu realizacji umowy jak i okresu gwarancji i rękojmi.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;

- plan BIOZ;

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót;

- oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót wraz z załącznikami,

6)polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę                ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł;

7)umowa regulująca współpracę Wykonawców, którzy zobowiązali się do wspólnego wykonania niniejszej                      umowy.1)

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

1. ________________________				1. ________________________

2. ________________________				2. ________________________

UWAGA:

1) ma zastosowanie tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie

2) ma zastosowanie tylko w przypadku gdy w realizacji zamówienia biorą udział Podwykonawy lub dalsi Podwykonawcy

3) ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy data ważności dokumentów mija w trakcie realizacji umowy

Dział III

Formularz oferty

i  Formularze załączników do oferty

załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

załącznik nr 3    	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej;

załącznik nr 4 	Wykaz wykonanych robót budowlanych;

załącznik nr 5     	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kadra kierownicza);

załącznik nr 6	Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

dnia                2014 r.

/pieczęć adresowa wykonawcy/

NIP*):

REGON*): 			                                                                                                                                                                                       Nr telefonu*):

Nr faksu*):

*) - w przypadku oferty wspólnej należy podać

nazwę i dane dotyczące wykonawcy – pełnomocnika (lidera)

Dom Pomocy Społecznej

im.Papieża Jana Pawła II

ul. Bogumińska 22

44-350 Gorzyce

O F E R T A

na:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego,

my niżej podpisani:

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera)

działający w imieniu:

- własnym**

- konsorcjum/spółki cywilnej** składającego/cej się z:

(nazwa i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej)

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

za łączną cenę brutto

stawka podatku VAT 		%

Oświadczamy również, że:

- Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie .....................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,              a także zdobyliśmy konieczne informacje, niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

** niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II SIWZ) i akceptujemy jej warunki, a także  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Udzielamy gwarancji na cały zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

7a.   Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót wymienionych w pkt 7b.

7b.   Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać, którą część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca, wpisując oraz w przypadku gdy wykonawca powołuje się zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale 
V pkt 1 ppkt 2) dodatkowo przy odpowiedniej z części podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje)

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Na złożoną ofertę składa się               ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

dnia                2014 roku

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że na dzień składania ofert spełniam/y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem - nie dotyczy (z uwagi na przedmiot zamówienia brak jest przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania),

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 1 rozdziału V działu I.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 2 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem            o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”

oświadczam/y, że na dzień składania ofert nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 3 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity: Dz. U.              z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

            - składam listę podmiotów, razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 ze zm.)) ä:

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

      - informuję, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów  (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 ze zm.)) ä

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

änależy wypełnić pkt 1 lub 2

Załącznik nr 4 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

WYKAZ   WYKONANYCH   ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia, iż na dzień składania ofert spełniam warunek udziału                w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1 ppkt 2) rozdziału V działu I:

| Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowano zamówienie | Przedmiot robót budowlanych (odpowiadający swoim zakresem wymaganiom Zamawiającego określonym w pkt 1 ppkt 2) rozdziału V działu I SIWZ) | Wartość robót budowlanych | Data wykonania | Nazwa i adres podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie (należy wypełnić tylko w przypadku gdy wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA!

Należy dołączyć dowody, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  prawidłowo ukończone.

* W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu wskazanego w kol. 5 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy przedmiotowego zasobu (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 5 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia, iż na dzień składania ofert spełniam warunek udziału                  w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisany w  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1 ppkt 4) rozdziału V działu I:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w niniejszym zamówieniu | Kwalifikacje zawodowe - posiadane uprawnienia budowlane (specjalność i nr) oraz nr ewid. OIIB* | Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

UWAGA:

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy przedmiotowego zasobu (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 6 do oferty

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

WYKAZ  DOKUMENTÓW

STANOWIĄCYCH   TAJEMNICĘ   PRZEDSIĘBIORSTWA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) nie były udostępnione pozostałym uczestnikom niniejszego postępowania:

- strona               oferty

- strona               oferty

- strona               oferty

- strona               oferty

- strona               oferty

- strona               oferty

UWAGA:

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/